附件1

表：市级全过程复核验收服务清单

服务清单	核心内容概要	关键要求/标准	输出成果
一、项目需求	开展2025-2026年高标准农田建设项目市级全过程复核验收，涉及新民、法库、康平3地	覆盖2025年90.74万亩、2026年79.45万亩建设任务	-
二、计划任务	开展质量过程抽查、竣工复核验收、内业资料检查、竣工实地测绘、绩效评价等工作，完成采购人交办的其他工作	按年度推进，确保验收全面、精准	核查验收报告
三、执行文件及标准	《高标准农田建设通则》、《高标准农田建设项目竣工验收办法》等国家、省、市相关政策文件、技术规范	执行期间按最新文件更新	-
四、供应商资格条件	1.水利/农林行业相关专业乙级及以上资质；2.工程测量乙级及以上资质；3.地理信息系统工程乙级及以上资质	需同时具备三项资质	资质证明文件
五、预算金额	总计1020万元，其中 2025年544万元、2026年476万元	按年度预算执行	-
六、项目负责人资格条件及人员数量要求	1.项目负责人1名：注册测绘师资格+类似项目经验；2.主要管理人员≥6人；3.工作人员≥70人	人员资质需提供佐证材料，调配变更需经采购人同意	人员资质证书、项目经验证明
七、主要内容

1.工程质量过程抽检：1)进场材料抽检（混凝土、钢筋等）；2)过程质量抽查（道路、灌排渠道等）；3)混凝土路基密实度抽查（每2公里抽3个点）	按SL288-2014等规范执行，出具专业检测报告	材料/质量/密实度检测报告
2.工程竣工复核验收：1)道路工程（100% 复核+每公里抽1点检测）；2.单体工程（100%复核+35%点位强度/钢筋检测）；3.灌排渠道等7类工程（100%复核+按比例抽检）；4.设计变更复核	符合DB21/T3722.7-2025等标准，完成矢量标注	各工程复核验收记录、检测报告
3.工程内业资料检查审查：资金使用、招投标、监理、施工等档案资料，指导县级完善档案	确保资料完整、规范、准确	内业审查报告、电子档案
4.工程竣工图测绘：1)基本要求：2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，比例尺≥1:2000；2)单项工程测绘（单体/灌排/道路等7类）；3)形成设计、变更、竣工一张图，建立矢量数据库	符合GB 50026-2020标准，数据可无缝套合相关平台	竣工图、矢量数据库（gdb格式）
5.绩效评价分析：项目完成情况、工程质量、资金使用等，可委托专业机构开展	结合财务、招投标等资料	绩效评价报告
6.其他服务要求：1)问题整改监督；2)每日日志+每月月报；3)汇报材料编制；4)技术咨询与培训；5)档案管理；6.)后续跟踪服务；7)按时履约+人员调配合规；8)制定实施方案；9)协助平台填报审核	方案具合同约束力，重大问题即时汇报	整改跟踪记录、日志 / 月报、培训资料、实施方案等
7.提交验收成果：1)竣工成果：文字报告、图件、表格、gdb数据库；2)过程成果：资料收集、核查过程、检测报告等	成果规范、完整、可追溯	全套验收成果资料